Приложение №1

к приказу №16МБОУООШ №25 им. Штанева Я.И.

от «21» января 2022 года

Состав

координационной группы по введению обновленных

федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования в МБОУ ООШ

№25 им. Штанева Я.И.

|  |  |
| --- | --- |
| Кузнецова Инна Владимировна | директор школы |
| Савило Светлана Алексеевна | и.о. заместителя директора по УBP |
| Николаенко Елена Геннадьевна | Руководитель ШМО учителей началь- ных классов |
| Балыцкая Татьяна Александровна | Руководитель ШМО классных руководителей |

План мероприятий

(дорожная карта) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ ООШ №25 им. Штанева Я.И.

Приложение №2 2приказу ОУ №16

от «21» января 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срокреализации |
| I . | Участие в мероприятиях министерства образования, науки имолодежной политики Краснодарского края (далее МОН и MП KK), государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования«Институт развития образования» (далее ИРО KK) | и.о. зам . директора по УBP Савило С.А.  | постоянно |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожнаякарта) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в школе | Администрация школы, руководители ШМО | Январь2022 |
| з. | Создание координационной группы по введениюобновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основногообщего образования в школе | и.о. зам .директора по УBP Савило С.А.  | Январь2022 |
| 4. | Разработка плана-графика введения федеральныхгосударственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования вМБОУ ООШ №25 им. Штанева Я.И. | Администрация школы, руководители ШМО | Январь2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Включение в план работы МБОУ ООШ №25 им. Штанева Я.И.мероприятий, по сопровождениюповедения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) | Администрация школы, руководители ШМО | Январь 2022 |
| 6. | Включение в план работы ШМО учителей предметниковМБОУ ООШ №25 им. Штанева Я.И.мероприятий пораспространении лучших практик по апробации Примерных программ по учебным предметам | Руководители ШМО | Январь 2022 |
| 7. | Включение в план работы МБОУ ООШ №25 им. Штанева Я.И.мероприятий по организации введения обновленных федеральных государственныхобразовательных стандартов, в том числе по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения ФГОС | И.о. зам директора по УВР Савило С.А.  | Январь 2022 |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовыхдокументов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введение ФГОС | Администрация школы | постоянно |
|  | Участие в муниципальных совещаниях, обучающих | директор школы Кузнецова И.В.  |  |
| семинарах для руководителей общеобразовательных |  |
| организаций по введению ФГОС1) Семинар «Готовимся к переходу на новые ФГОС | 31.01. 2022 |
| HOO и ФГОС ООО» |  |
| 2) Семинар «О готовности введения ФГОС HOO и | 17.03.2022 |
| ФГОС ООО в ОО Кущевского района›3) Практический семинар «Планирование ООП: | 12.05.2022 |
| рабочая программа воспитания»4) Семинар «Методическое и психолого- | 25.08.2022 |
| педагогическое сопровождение реализации ФГОС |  |
| НОО и ФГОС ООО» |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Создание на официалом сайте МБОУ ООШ №25 им. Штанева Я.И. страницы по введение ФГOC |  Савило С.А.  | Январь 2022 |
| 11. | Организация работы по проведению информационно-разъяснительной работы с родителями и Общественностью по вопросам введение ФГОС | и.о. зам.директора по УBP Савило С.А.  | 1 раз в полугодие |
| 12. | Участие в стажировке в общеобразовательныеорганизациях, принимавшие участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам начального общего и основного общего образования | директор школы Кузнецова И.В.  | 2 полугодие 2022года |
| 14. | Участие в мероприятиях ИРО KK по организации учебной ивнеурочной деятельности при реализации ФГОС | и.о.зам .директора по УBP Савило С.А.  | ПОСТОЯННО |
| 15. | Участие в курсах повышения квалификации ИРО дляруководящих и педагогических работников | Директор школы Кузнецова И.В.  | В течение года |
| 16 | Участие в вебинарах:1. «Организация внеурочной деятельности в начальной и основной школе»
2. «Технология разработки учебных планов по ФГОС HOO и ООО в ОО и индивидуальных учебных планов и ООП ООО»

з) «Разработка ОО адаптированных ОП в соответствии с ФГОС HOO и ООО е учетом соответствующих | и.о. зам .директора по УBP Савило С.А.  | Апрель |
| 2022 |
| Май |
| 2022 |
| Август |
| 2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | примерных адаптированных программ ОО,формирование программ коррекционной работы; создание специальных условий образования для обучающихся е OB3 с учетом их особых образовательных потребностей»1. «Обновление содержания образования в соответствиис ФГОС HOO и ООО»
2. «Реализация личностно-ориентированного подхода при введения ФГОС HOO и ООО»
 |  | Август 2022Декабрь 2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Мониторинг г о т о в н о с т и ОО к введению ФГОС НOO и ООО с учетом потребности в повышении квалификации ипереподготовки педагогических кадровМониторинг готовности ОО к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС HOO и ООО | и.о. зам .директора по УBP ЧСавило С.А.  | Январь, июнь 2022Март, июнь 2022 |